ГОДОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯБЛОНЕВСКОЕ КАМЕНСКОГО РАЙОНА»

ЗА 2017 ГОД

Ответственный исполнитель Администрация МО Яблоневское

муниципальной программы Каменского района

Соисполнители муниципальной

программы нет

Дата составления отчета 20 марта 2018 год

СОГЛАСОВАНО

Врио главы администрации

муниципального образования

Яблоневское Каменского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Тимченко

«20» марта 2018г.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Яблоневское Каменского района» за 2017 г.**

**Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета МО Яблоневское Каменского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов МО Яблоневское Каменского района от 28.12.2016г. № 39-1 «О бюджете муниципального образования Яблоневское Каменского на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и внесенными в него изменениями.

На основании решения Собрания депутатов МО Яблоневское Каменского района от 29.12.2017г. № 52-3 «О внесении изменений в решение собрания депутатов от 28.12.2016г. №39-1 «О бюджете муниципального образования Яблоневское Каменского на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Яблоневское Каменского района» в 2017 году предусмотрено 654,5 тыс. рублей, в том числе: из бюджета сельского поселения– 654,5 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 644,79060 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия  подпрограммы  муниципальной  программы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  программы,  основного  мероприятия  [<\*>](#Par1247) |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Уличное освещение» | Администрация МО Яблоневское | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Своевременное перечисление из бюджета муниципального образования Яблоневское денежных средств за:  -электроэнергию для уличного освещения  -техническое обслуживание уличного освещения  - за материалы для технического обслуживания уличного освещения | Своевременное перечисление из бюджета муниципального образования Яблоневское денежных средств за:  -электроэнергию для уличного освещения  -техническое обслуживание уличного освещения  - за материалы для технического обслуживания уличного освещения | нет |
| 2. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог» | Администрация МО Яблоневское Каменского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Денежных средств на реализацию подпрограммы «Содержание автомобильных дорог» в 2016 г. не запланировано | Денежных средств на реализацию подпрограммы «Содержание автомобильных дорог» в 2016 г. не запланировано | нет |
| 3 | Подпрограмма «Прочие услуги и мероприятия по благоустройству» | Администрация МО Яблоневское Каменского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Своевременное перечисление из бюджета муниципального образования Яблоневское денежных средств за:  -электроэнергию для водонапорных башен | Своевременное перечисление из бюджета муниципального образования Яблоневское денежных средств за:  -электроэнергия для водонапорных башен | нет |
| 4. | Подпрограмма « Благоустройство мест захоронения» | Администрация МО Яблоневское Каменского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Денежных средств на реализацию подпрограммы «Благоустройство мест захоронения» в 2016 г. не запланировано | Денежных средств на реализацию подпрограммы «Благоустройство мест захоронения» в 2016 г. не запланировано | нет |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Начальник сектора по экономике, финансам,

государственным закупкам и ЖКХ А.А.Жданов

Таблица 11

Отчет

об использовании средств бюджета муниципального образования

Яблоневское Каменского района на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | | Источники финансового  обеспечения | | Код бюджетной  классификации | | | | | Расходы, тыс. рублей | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | | ВР | Сводная  бюджетная  роспись -  план на  1 января  отчетного  года | Сводная  бюджетная  роспись  на отчетную  дату [<\*>](#Par1473) | | Кассовое  исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |
| Муниципальная  программа | Благоустройство территории муниципального образования Яблоневское Каменского района |  | | Всего, в том числе: | | X | X | X | | X | 490,69 | 654,5 | | 644,79060 | | |
|  | | Федеральный бюджет | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Бюджет Тульской области | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Бюджет муниципального образования Яблоневское Каменского района | |  |  |  | |  | 490,69 | 654,5 | | 644,79060 | | |
|  | | Внебюджетные источники, в  том числе: | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Приносящая доход  деятельность | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Юридические лица | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Физические лица | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
| Ответственный  исполнитель | |  | |  | X | X | | X |  |  | |  | | |
|  | | Федеральный бюджет | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Бюджет Тульской области | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |
|  | | Бюджет муниципального образования Яблоневское Каменского района | |  |  |  | |  | 490,69 | 654,5 | | 644,79060 | | |
|  | | Внебюджетные источники, в  том числе: | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Приносящая доход  деятельность | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Юридические лица | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Физические лица | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | ... | |  | X | X | | X |  |  | |  | | |
| Подпрограмма 1 | «Уличное освещение» | Ответственный исполнитель | |  | |  | X | X | | X | 297,5 | 334,5 | | 331,67160 | | |
|  |  |
|  | | Федеральный бюджет | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Бюджет Тульской области | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Бюджет муниципального образования Яблоневское Каменского района | |  |  |  | |  | 297,5 | 334,5 | | 331,67160 | | |
|  | | Внебюджетные источники, в  том числе: | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |
|  | | Приносящая доход  деятельность | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Юридические лица | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Физические лица | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
| Подпрограмма 2 | «Содержание автомобильных дорог» | Ответственный  исполнитель  мероприятия | |  | |  |  |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
|  | | Федеральный бюджет | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Бюджет Тульской области | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Бюджет муниципального образования Яблоневское Каменского района | |  |  |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
|  | | Внебюджетные источники, в  том числе: | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Приносящая доход  деятельность | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Юридические лица | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  |  |  | | Физические лица | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
| Подпрограмма 3 | «Прочие услуги и мероприятия по благоустройству» | Ответственный  исполнитель  мероприятия | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  | 193,19 | 320,00 | | 313,11900 | | |
|  | | Федеральный бюджет | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Бюджет Тульской области | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Бюджет муниципального образования Яблоневское Каменского района | |  |  |  | |  | 193,19 | 320,00 | | 313,11900 | | |
|  | | Внебюджетные источники, в  том числе: | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Приносящая доход  деятельность | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | Юридические лица | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
| Физические лица | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
| Подпрограмма  4 | «Благоустройство мест захоронения» | Ответственный  исполнитель  мероприятия | |  | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  |  |  | | Федеральный бюджет | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
| Бюджет Тульской области | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  |  |  | | Бюджет муниципального образования Яблоневское Каменского района | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  |  |  | | Внебюджетные источники, в  том числе: | |  |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | | |
|  |  |  | | Приносящая доход  деятельность | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  |  | | Юридические лица | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  |  | Физические лица | |  |  |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | |

--------------------------------

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Начальник сектора по экономике, финансам,

государственным закупкам и ЖКХ А.А.Жданов

Таблица 12

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями Каменского района по подпрограмме

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы),  показателя объема услуги | Значение  показателя  объема услуги | | Бюджетные расходы [<\*>](#Par1529) на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | Сводная  бюджетная  роспись на  1 января  отчетного  года | Сводная  бюджетная  роспись на  отчетную  дату  [<\*\*>](#Par1530) | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| Наименование услуги  (работы) и ее содержание:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | X | X |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | X | X |  |
| ... |  |  | X | X |  |
| ... |  |  | X | X | X |
| ... |  |  | X | X | X |
| Наименование услуги  (работы) и ее содержание:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | X | X |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | X |  |  |
| ... |  |  | X | X | X |
| ... |  |  | X | X | X |
| ... |  |  | X | X |  |
| ... | | | | | |

--------------------------------

<\*> Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

<\*\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Начальник сектора по экономике, финансам,

государственным закупкам и ЖКХ А.А.Жданов